Regionální konzultační centra

– služby odborným školám

Příručka pro činnost regionálních konzultačních

center v projektu Kurikulum S

Zpracoval řídicí tým projektu

Národní ústav odborného vzdělávání

Praha, září 2009

OBSAH

1.	Úvod	3

2.	Charakteristika projektu Kurikulum S	3

3.	Regionální konzultační centra a jejich činnost	5

3.1	Funkce RKC	5

3.2	Popis činnosti RKC	5

3.2.1	Metodicko-konzultační činnost	5

3.2.2	Marketing a propagace	6

3.2.3	Organizačně-administrativní činnost	7

4.	Řízení činnosti regionálních konzultačních center	7

5.	Režim financování činnosti regionálních konzultačních center	8

6.	Archivace výstupů a dokumentace	10

7.	Publicita projektu	10

8.	Harmonogram aktivit v roce 2009	12

9.	Přílohy:	13

# Úvod

Kurikulární reforma odborného vzdělávání postoupila od pilotního ověřování k plošnému zavádění. V současné době je vydáno celkem 225 rámcových vzdělávacích programů (RVP), připravuje se dalších 44 RVP, které budou předloženy do schvalovacího řízení v lednu 2010. Podle plánu by tak v roce 2010 byla tvorba RVP odborného vzdělávání ukončena a od roku 2012 by již všechny odborné školy vyučovaly pouze podle školních vzdělávacích programů vytvořených v souladu s příslušnými RVP.

Na řadě škol probíhá v současnosti tvorba školních vzdělávacích programů (ŠVP). Nejméně polovina odborných škol již vlastní ŠVP vytvořila a zahájila výuku alespoň podle jednoho (ale i více) školního vzdělávacího programu.

V tomto roce realizuje Národní institut dalšího vzdělávání národní projekt Koordinátor S1, který je určen vedoucím pracovníkům středních odborných škol a koordinátorům ŠVP. Obsah vzdělávacích seminářů byl prvotně zaměřený na postupy zpracování ŠVP, protože však řada účastníků seminářů měla ŠVP již rozpracovaný nebo hotový, věnovala se pozornost také analýze a konzultacím k těmto návrhům. Do konce června bylo proškoleno 785 pedagogů, předpoklad je, že do konce projektu v říjnu t.r. bude proškoleno nejméně 900 osob.

Ukazuje se, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní školení, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce na ŠVP, někteří mají zájem o odbornou supervizi připraveného programu.

Vzhledem k těmto skutečnostem je záměrem projektu Kurikulum S široká metodická pomoc středním odborným školám při zpracování ŠVP, jejich zavádění a evaluaci, nikoli prvotní, vstupní příprava škol na tvorbu ŠVP.

# Charakteristika projektu Kurikulum S

Projekt Kurikulum S je národním projektem, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem a s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen 1. dubna 2009, jeho realizace potrvá do 31. března 2012.

Cílem projektu je pomoc školám při zavádění školních vzdělávacích programů, sledovat podmínky a problémy při tvorbě a realizaci ŠVP a podporovat výměnu pedagogických zkušeností odborných škol a jejich spolupráci se sociálními partnery. Cílem je také dokončit pokusné ověřování výuky podle pilotních ŠVP vytvořených v projektu Pilot S  a využít získané poznatky pro další školy i řešení dalšího postupu kurikulární reformy.

Projekt má tři hlavní aktivity:

- Sledování realizace ŠVP na pilotních školách.

- Podpora sociálního partnerství v odborném vzdělávání.

- Metodická pomoc školám při tvorbě ŠVP.

První aktivita úzce navazuje na systémový projekt Pilot S a týká se pouze středních odborných škol a vybraných oborů vzdělání, které byly zapojeny do projektu Pilot S. Cílem je dokončit ověřování výuky podle pilotních ŠVP až do závěrečných a maturitních zkoušek a následně ŠVP inovovat (v projektu Pilot S proběhlo pokusné ověřování pouze v 1. a 2. ročníku). Pilotní ŠVP budou podrobeny také analýze z hlediska jejich souladu s vydanými RVP, protože byly zpracovány podle pilotní verze RVP. Spolu s pilotními školami bude také řešena problematika pojetí profilových maturitních zkoušek v odborném vzdělávání.

Výstupy aktivity budou tvořit inovované ŠVP, návrh koncepce profilové části maturitní zkoušky v odborném vzdělávání a příklady dobré praxe pilotních škol. Pilotní ŠVP a výsledky jejich analýzy budou využity také pro ČŠI při přípravě inspektorů na kontrolu postupu kurikulární reformy v odborném školství.

Do projektu je zapojeno 27 pilotních škol. Aktivitu zajišťují pouze pilotní školy a realizační tým NÚOV. Pilotní školy mohou podle svého uvážení spolupracovat s regionálními konzultačními centry na aktivitě 3.

Druhá aktivita sleduje možnosti a formy zapojení sociálních partnerů, zejména zaměstnavatelů, do přípravy a realizace odborného vzdělávání. Hlavní pozornost bude věnována příkladům konkrétní spolupráce škol a jejich sociálních partnerů. Výstupem bude analytická studie a soubor příkladů dobré praxe. Tematice sociálního partnerství bude také věnována konference, která se uskuteční v prvním pololetí 2011.

Na aktivitě se budou podílet všechny střední odborné školy a regionální konzultační centra; zejména při zprostředkovávání praktických zkušeností a příkladů dobré praxe.

Třetí aktivita představuje těžiště celého projektu. Jejím záměrem je podpořit všechny střední odborné školy a konzervatoře při zavádění kurikulární reformy a ŠVP podle jejich potřeb a požadavků. Tato podpora a pomoc by měla být školám poskytována nejen z centra, v NÚOV, ale přímo v kraji, a proto byla zřízena regionální (krajská) konzultační centra (RKC).

Podle postupu plošného zavádění ŠVP i stavu na jednotlivých školách se metodická pomoc školám bude vztahovat ke všem etapám zavádění ŠVP: přípravě ŠVP, realizaci - výuky podle ŠVP, evaluaci (resp. autoevaluaci) a inovaci. Projekt chce také umožnit učitelům vyměnit si zkušenosti, prezentovat svoji práci i ujasnit si některé pedagogické problémy související s kurikulární reformou a s tvorbou ŠVP.

Pomoc školám se bude uskutečňovat formou konzultací (osobních, písemných apod.) k vybraným problémům týkajících se ŠVP, odborného posouzení návrhů ŠVP, mentoringu, workshopů k vybraným tématům a dalšími formami.

V projektu budou také shromažďovány a rozšiřovány příklady dobré praxe škol (PDP), týkající se především těchto oblastí:

- Zkušenosti z výuky.

- Projektové vyučování a žákovské projekty.

- Školní vzdělávací programy.

- Klima školy, sebehodnocení školy a školní vzdělávací programy.

- Sociální partnerství.

Na realizaci metodické pomoci školám se budou podílet:

- Experti NÚOV.

- Lektoři a konzultanti regionálních konzultačních center.

- Pedagogové pilotních škol.

Jako pomoc školám při tvorbě ŠVP byly na webových stránkách projektu (www.kurikulum.nuov.cz) zřízeny sekce Časté dotazy k ŠVP a Příklady dobré praxe na. Je zde zveřejněn Manuál pro zpracování příkladů dobré praxe.

Výstupem této aktivity budou podpořené ŠVP, příklady dobré praxe učitelů a vytvořené metodické a studijní materiály.

Všechny tři aktivity budou probíhat po celou dobu projektu, na závěr projektu – na podzim 2011 se uskuteční závěrečná konference.

# Regionální konzultační centra a jejich činnost

## Funkce RKC

RKC jsou nástrojem realizace a propagace národního projektu Kurikulum S. Jejich základním posláním je pomáhat středním odborným školám a konzervatořím v kraji při zpracování ŠVP, jejich ověřování ve výuce a inovacích a vytvářet prostor pro komunikaci mezi odbornými školami.

Svojí činností budou významně přispívat k realizaci cílů kurikulární reformy a strategie celoživotního učení.

## Popis činnosti RKC

Náplň činnosti (jednotlivé aktivity) bude vycházet ze záměrů projektu a z potřeb škol identifikovaných RKC. Obsah činností RKC je vymezen v rámcové smlouvě mezi NÚOV a jednotlivými RKC a v dílčích smlouvách o poskytování služeb regionálního konzultačního centra na určité období.

Činnost RKC lze rozdělit na:

- Metodicko-konzultační.

- Marketingovou a propagační.

- Organizačně–administrativní.

### Metodicko-konzultační činnost

Tato oblast činnosti RKC zahrnuje:

  - Osobní konzultace vedoucím pracovníkům škol, koordinátorům ŠVP, popř. dalším učitelům při zpracování ŠVP a jejich inovaci.

  - Pořádání workshopů pro koordinátory a ostatní pedagogy (zájemce z různých škol nebo celé školní kolektivy) k vybraným tématům tvorby a evaluace ŠVP, obecně pedagogickým i specifickým tématům a problémům odborného vzdělávání.

  - Spolupráci při shromažďování příkladů dobré praxe  (PDP) odborných škol.

  - Konzultace jsou poskytovány školám na základě nabídky RKC a objednávky ze školy, v době a místě dle vzájemné dohody. Mohou mít také písemnou formu (odpověď na dotazy nebo posouzení ŠVP nebo jeho vybraných částí).

Konzultace poskytují školení lektoři, kteří znají RVP odborného vzdělávání a požadavky na ŠVP stanovené příslušnými RVP, Metodiku tvorby ŠVP SOŠ a SOU a specifika odborného vzdělávání (včetně rozdílů mezi jednotlivými kategoriemi oborů vzdělání a formami vzdělávání) a orientují se v jeho odlišnostech oproti vzdělávání všeobecnému. Je žádoucí vést konzultace tak, aby se učitelé sami naučili hledat slabá i silná místa ve ŠVP, určovat jejich příčiny a způsoby nápravy.

O průběhu konzultace (ústní i písemné) se pořizuje záznam; záznamy jsou dokladem o provedené činnosti a mohou být využity i pro identifikaci problémů škol a potřeb DVPP.

  - Workshopy a odborné semináře organizuje RKC na základě poznatků z konzultační činnosti (od lektorů), vlastního marketingového průzkumu, požadavků konkrétní školy, popř. ve spolupráci s NÚOV nebo s jiným RKC (např. u tematiky z didaktiky odborných předmětů nebo rozpracování odborné části RVP a ŠVP ve vybraných oborech vzdělání).

  - V projektu budou shromažďovány PDP odborných škol. Získané příspěvky budou zveřejněny prostřednictvím webových portálů a vydány ve sborníku.

Úlohou RKC bude podněcovat školy, respektive vyučující, k tomu, aby se prostřednictvím příkladů dobré praxe podělili o své pedagogické zkušenosti, efektivní vyučovací strategie a nápady s ostatními, a vyhledávat vhodné autory.

Co jsou příklady dobré praxe, jak je psát, jak budou shromažďovány, hodnoceny, honorovány a publikovány, se dozvíte na:

http://www.nuov.cz/kurikulum/priklady-dobre-praxe-1

Kontakty na získané nebo vhodné autory zasílejte do NÚOV jako součást zprávy nebo o nich informujte své supervizory.

Uvítáme také upozornění na dobře a zajímavě zpracované ŠVP nebo jejich části, vybrané učební osnovy a jiné vzdělávací aktivity škol, které by mohly být přínosné pro ostatní školy a využity pro metodiku tvorby ŠVP nebo jiné metodické materiály (doporučovaný materiál blíže charakterizujte – proč jej doporučujete).

### Marketing a propagace

Marketingová činnost RKC bude směřovat do těchto oblastí:

  - Sledování a hodnocení vzdělávacích potřeb pedagogů a problémů středních odborných škol při zavádění kurikulární reformy.

  - Propagace služeb poskytovaných centrem a hodnocení jejich kvality.

  - Publicity projektu.

  - RKC provedou minimálně pětkrát za celou dobu trvání smlouvy šetření a hodnocení týkající se připravenosti škol na zavádění ŠVP, realizace cílů kurikulární reformy a požadavků na DVPP učitelů, sociálního partnerství a dalších specifických problémů středních odborných škol v regionu (sledování nebude směřovat do problémů financování vzdělávání). Jako podklady pro zpracování analýzy poslouží také záznamy z konzultací, zpětná vazba z workshopů, vyjádření lektorů a jiné zdroje informací z činnosti RKC.

Témata pro šetření a analýzy i použité nástroje budou stanoveny jednotně tak, aby získané informace bylo možno porovnat a vyhodnotit za všechny RKC a šířeji využít. Vypracované zprávy budou využity jednak jako podklad pro hodnocení průběhu a další realizaci projektu a pro plánování další činnosti RKC, jednak pro informaci decizních orgánů o odborném vzdělávání.

  - RKC budou zajišťovat nabídku a propagaci svých služeb směrem ke středním odborným školám, sledovat její efektivitu a kvalitu jednotlivých poskytovaných služeb. Volba nástrojů pro propagaci a hodnocení kvality služeb je v kompetenci RKC.

O provedené propagaci a výsledcích hodnocení kvality budou RKC informovat NÚOV v předkládaných zprávách.

Je žádoucí informovat o činnosti RKC také zřizovatele škol a další subjekty ovlivňující odborné vzdělávání v regionu.

        - RKC jsou povinna podílet se na propagaci a publicitě projektu Kurikulum S v rámci regionu, a to v souladu s pravidly pro publicitu projektů ESF. K tomu budou využívat jednak centrálně dodané prostředky, jednak vlastní nástroje. Zaměření publicity a pravidla pro publicitu jsou popsány v samostatné kapitole.

O realizaci publicity budou RKC informovat NÚOV v předkládaných zprávách.

### Organizačně-administrativní činnost

Tato činnost se váže na zajištění služeb odborným školám vyplývajících z uzavřených smluv a z pravidel pro projekty podporované z ESF, na komunikaci s NÚOV, se školami a dalšími zainteresovanými subjekty. Způsob řízení RKC ze strany NÚOV, finanční a administrativní evidence RKC jsou popsány v další části.

# Řízení činnosti regionálních konzultačních center

Činnost RKC je obsahově a metodicky řízena Národním ústavem odborného vzdělávání, resp. managementem (řídícím týmem) projektu Kurikulum S. Národní ústav odborného vzdělávání rovněž sleduje a kontroluje činnost RKC a plnění uzavřených smluv. Kontrolní činnost vykonává také MŠMT jako příjemce projektu.

Činnost RKC se uskutečňuje na základě rámcové smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi objednavatelem – NÚOV a poskytovatelem - RKC na celou dobu trvání zakázky a dílčích smluv o poskytování služeb uzavřených mezi objednavatelem a poskytovatelem na jednotlivá období trvání zakázky.

Činnost RKC řídí a odpovídá za ni pověřený zástupce určený zřizovatelem centra.

Pro účely řízení a monitorování činnosti RKC ze strany NÚOV byli ustaveni manažeři pro supervizi regionálních konzultačních center (dále jen „supervizoři“). Supervizor je pro RKC nejbližší kontaktní osobou a spolupracovníkem z NÚOV (přehled supervizorů viz přílohu).

Supervizor metodicky řídí, sleduje a hodnotí činnost RKC a poskytuje mu potřebné informace a konzultace, zprostředkovává mu zpětnou vazbu a informace o dalších postupech řešení projektu. Sleduje plnění jednotlivých aktivit RKC včetně průběhu workshopů a seminářů, kvalitu výstupů a výsledků, kontroluje  požadovanou dokumentaci o činnosti. RKC bude o své práci svého supervizora pravidelně informovat a konzultovat s ním všechny plány a připravované aktivity.

Mechanismus komunikace mezi supervizorem a RKC bude nastaven po vzájemné dohodě; nejméně jednou za měsíc vykoná supervizor osobní návštěvu RKC, příležitostně se zúčastní také workshopů nebo seminářů pořádaných centrem.

Konzultační pomoc budou poskytovat RKC podle potřeby také ekonomka projektu a  zástupkyně hlavní manažerky projektu pro organizaci a financování projektu v NÚOV (viz přílohu), v oblasti publicity manažer PR.

Před uzavřením smlouvy s RKC nebo podle aktuální potřeby (minimálně však jednou za pololetí) se uskuteční porada zástupců všech RKC s řídícím týmem projektu.

Monitorování činnosti RKC se bude dít v pravidelných tříměsíčních intervalech pomocí jednoduchého přehledu konzultací, workshopů, publicity a dalších aktivit centra za uplynulé čtvrtletí a plánu na čtvrtletí následující. Přehledy bude zpracovávat RKC, první informace budou zaslány do NÚOV v období 23.11. - 30.11.2009, další vždy ke konci třetího měsíce čtvrtletí (tj. v návaznosti na monitorovací zprávu projektu).

Monitorovací návštěvy může provádět kromě příslušného supervizora podle potřeby a po předchozí domluvě také jiný zástupce NÚOV. Zástupci MŠMT mohou po předchozí domluvě přijet do RKC vykonat tzv. kontrolu na místě jak z hlediska obsahového, tak finančního (účelnost, hospodárnost a efektivnost vynaložených nákladů).

# Režim financování činnosti regionálních konzultačních center

Podle rámcové smlouvy je poskytovatel služeb (RKC) oprávněn fakturovat NÚOV účelně vynaložené náklady na činnost RKC, které jsou plně v souladu se smluvním vztahem uzavřeným mezi těmito subjekty.

V rámci zakázky lze proplácet pouze služby již realizované. Není možné uskutečnit zálohovou platbu.

Faktura vystavená na NÚOV musí obsahovat:

- zkrácený název projektu (Kurikulum S);

- registrační číslo projektu (CZ.1.07/4.1.00/06.0012);

- číslo aktivity (A3);

- číslo rámcové smlouvy;

- pořadové číslo dílčí smlouvy ve tvaru: „pořadové číslo/rok“ (např. 01/2009);

- rozpis položek k proplacení.

Vzorová faktura, stejně jako její přílohy, je uvedena v příloze; k dispozici bude na webu projektu.

Přílohy povinné k faktuře vystavené na NÚOV:

- Přehled uskutečněných konzultací za fakturované období.

- Přehled uskutečněných workshopů za fakturované období.

V tomto případě také:

  - program workshopu (pokud není součástí pozvánky);

  - pozvánka;

  - prezenční listina.

- Přehled dalších aktivit pro školy za fakturované období.

Pozn.: V případě, že není ve fakturovaném období uskutečněn některý z nákladů, který by byl vykazován v přílohách faktury 1 – 3, není nutné konkrétní přílohu přikládat.

Všechny náklady, které bude RKC NÚOV fakturovat, je nutné při kontrole na místě řádně prokázat.

Uznatelné náklady jsou uvedeny v příloze „Přehled uznatelných nákladů a dokladů RKC“.

Uznatelné náklady bude možné doložit čtyřmi typy dokladů:

- Výstupy a výkazy o provedené službě (např. konzultace, workshop, analýza, studijní text nebo pracovní sešit pro účastníky workshopu). Pro některé výstupy a výkazy jsou stanoveny a připraveny společné šablony – záznam o konzultaci, prezenční listina apod. Tyto šablony obsahují náležitosti projektu ESF a není možné je měnit.

- Interní účetní doklady organizace (např. cestovní náhrady, stravné), které musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a interními předpisy organizace.

- Účetní doklady od dalších subjektů (např. doklad o nákupu kancelářského materiálu, účet za tisk letáků), které musí mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

- Doložení mzdových nákladů (pracovní smlouva, DPP, DPČ s veškerými pracovníky, kteří se podílejí na plnění zakázky).

Pozn.: Typy dokladů 2. – 4. budou předloženy při kontrole na místě. Náležitosti a forma těchto dokladů budou konzultovány s NÚOV.

Evidence účetních dokladů v rámci organizace (v období finančního plnění rámcové smlouvy)

Doklady mohou být evidovány:

- odděleně od účetní evidence organizace (např. samostatnou zakázkou v účetnictví, evidenčním číslem či jiným znakem);

- společně s účetní evidencí organizace (v tomto případě je nutné zajistit snadnou dohledatelnost v případě kontroly na místě).

Jak bude fakturace probíhat

RKC bude vykonávat stanovené činnosti a aktivity dle rámcové smlouvy a dílčí smlouvy na určité období. Tyto činnosti následně vykáže v souhrnné faktuře za celé období vystavené na NÚOV, a to k následujícím datům:

10.11.2009, 10.2.2010, 10.5.2010, 10.8.2010, 10.11.2010, 10.2.2011, 10.5.2011, 10.8.2011, 10.11.2011, 31.1.2012.

Pozn.: Tato data mají pouze orientační charakter a v opodstatněných případech může dojít po vzájemné domluvě mezi NÚOV a RKC k jejich úpravě. Datum poslední fakturace je neměnné a je stanoveno rámcovou smlouvou na 31.1.2012, přičemž veškeré platby musí být vypořádány do 15.1.2012.

Lhůta splatnosti faktur

Minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném doručení do NÚOV.

Pozn.: Faktury je možné zaslat předem k odsouhlasení v elektronické podobě ekonomce projektu.

Upozornění:

- Veškeré náklady musejí být přiměřené, tzn. že musejí odpovídat cenám v místě, oboru a čase obvyklým.

- V případě, že bude některý z prokazovaných nákladů při kontrole na místě vyhodnocen jakožto neuznatelný, bude výše tohoto nákladu stržena RKC z nejbližší faktury, která bude následovat po tomto zjištění.

- Při nedoložení výstupů, podkladů nebo nedodržení náležitostí účetních dokladů a náležitostí faktur není NÚOV povinen faktury uhradit.

- Pracovníci NÚOV, pokud se budou podílet na činnosti RKC, např. jako pozvaní lektoři, nebudou za tuto činnost odměňováni z prostředků RKC.

Kontaktní osoby NÚOV v oblasti financování:

- Bc. Romana Žáková: romana.zakova@nuov.cz, tel: 274 022 214, 724 652 264  – ekonomka projektu;

- Mgr. Irena Palánová: irena.palanova@nuov.cz , tel: 274 022 346, 724 652 204 – zástupce hlavní manažerky pro organizaci a financování aktivit projektu.

Pozn.: V případě potřeby konzultujte s nimi  oprávněné náklady a jejich náležitosti předem, vyhneme se tím zpožďování proplácení služeb.

Přílohy požadované k faktuře budou v šabloně ke stažení na webu projektu (sekce s chráněným přístupem pro RKC).

# Archivace výstupů a dokumentace

Na základě rámcové smlouvy je RKC povinno uchovávat účetní záznamy po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK; tj. minimálně do roku 2025, pokud český právní systém nestanoví lhůtu delší.

Přehled dokladů, které podléhají archivaci v rámci smluvního plnění:

- rámcová smlouva mezi RKC a NÚOV a dílčí smlouvy, popř. další dodatky k rámcové smlouvě;

- korespondence se školami (v elektronické či tištěné podobě);

- originály zápisů z provedených kontrol a monitorovacích návštěv;

- faktury a doklady o platbách či úhradách faktur;

- interní doklady: pracovní smlouvy, DPČ, DPP, cestovní doklady, knihy jízd, doklady o pořízení kancelářského materiálu, služeb a další doklady související se smluvním plněním;

- přehledy konzultací a workshopů, vč. prezenčních listin;

- materiální výstupy v tištěné nebo elektronické podobě: tisky – vydané publikace, pozvánky, tiskové zprávy, vlastní letáky, audionahrávky a videonahrávky, další hmotné výstupy (zakoupené PR předměty);

- další dokumentace týkající se plnění rámcové smlouvy.

# Publicita projektu

Na publicitě projektu se podílí NÚOV i regionální konzultační centra. Regionálním konzultačním centrům vyplývá povinnost publicity projektu přímo ze smlouvy.

NÚOV zajišťuje celoprojektovou publicitu – web projektu, informační a propagační materiály týkající se projektu, vzniku a činností RKC, propagační předměty, tiskové zprávy, publicitu v celostátních médiích, konference projektu atd. Centra od NÚOV obdrží například informační letáky o projektu, která budou moci poskytnout jako zdroj informací svým návštěvníkům.

Pro oblast publicity projektu je kontaktní osobou v NÚOV manažerka PR projektu 
Mgr. Lucie Šnajdrová (lucie.snajdrova@nuov.cz)

Na informačních materiálech lišících se regionálními specifiky se budou podílet RKC spolu s NÚOV. Centra například krátce po zahájení činnosti obdrží rozpracovaný návrh letáku, kde část textu a grafické zpracování bude pro všechna RKC společná a část textu si jednotlivá centra zpracují a doplní sama (seznam činností, kontakt). Tento druh letáků si pak centra nechají vytisknout.

Publicitu projektu na regionální úrovni si budou ve spolupráci s NÚOV zajišťovat regionální konzultační centra sama.

Jde především o informace směrem ke školám a regionálním médiím, sociálním partnerům, zaměstnavatelům, zřizovatelům škol o konkrétních činnostech centra v regionu.

Do působnosti RKC v oblasti publicity patří:

- informace o konkrétních činnostech RKC a o nabídce služeb centra školám, o pořádaných akcích, seminářích či workshopech;

- aktualizace vlastního webu RKC a doplňování aktuálních informací na webu projektu prostřednictvím svého supervizora nebo manažera PR projektu v NÚOV;

- publicita na regionální úrovni v kraji, zahrnující například tiskové zprávy či články do regionálního tisku nebo regionálních příloh celostátního tisku, regionálních poboček ČTK, příspěvky do regionálních elektronických médií, na informační servery, články do odborných periodik;

- podklady pro bulletin odborného vzdělávání vydávaný NÚOV o činnostech jednotlivých center, fotografie z regionálních akcí atd.;

- v případě potřeby si mohou vydat centra vlastní informační či propagační materiály (např. leták nebo plakát), musí je však vždy poslat ke schválení do NÚOV (viz dále).

Pokud si budou RKC chtít vydat vedle již publikovaných společných informačních a propagačních materiálů další, je to možné. Všechny návrhy, které RKC v oblasti publicity vytvoří, musí schválit NÚOV.

Informace o publicitě projektu a aktivit RKC na regionální úrovni budou součástí zpráv podávaných do NÚOV.

Vaše návrhy na jakékoliv prostředky PR nám, prosím, pošlete na adresu lucie.snajdrova@nuov.cz a my vám je obratem do několika dnů (maximálně do jednoho týdne) pošleme zpět schválené nebo s případnými připomínkami či úpravami. Obsah a předepsané náležitosti publicity projektu konzultujte, prosím, včas.

Při nepísemných formách publicity, kdy není možné posílat text ke schválení NÚOV, například rozhovorech do regionální televize či rozhlasu, je třeba vycházet ze zásad publicity projektu (viz dále), z informací uvedených v letácích projektu a dalších informačních zdrojů projektu (web, příručka).

Pravidla pro publicitu projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Při realizaci projektu je třeba dodržovat pravidla a povinnosti spojené s publicitou. Jde především o správné užívání log, které upravují Hlavní zásady správného dodržování pravidel publicity OP VK a na ně navazující manuály vizuální identity a další dokumenty vymezující pravidla propagace projektu. Jde o následující loga:

Všechny vydané propagační materiály projektu musí dále obsahovat povinné sdělení: „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“. Slovo „projekt“ je možné nahradit slovem jiným, které lépe vyjadřuje charakter daného informačního nebo propagačního materiálu či dokumentu, např. produkt, leták nebo publikace.

Výběr z těchto zásad, které je nutné při jakékoli propagaci a publicitě projektu dodržovat, najdete na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz.

Jiná loga (například škol nebo vzdělávacích institucí či firem) na informační a propagační materiály projektu nepatří.

Projekt Kurikulum S má svůj slogan (Kurikulum S – pomoc školám k moderní výuce) a své grafické zpracování, jehož součástí je v levém horním rohu i slogan. Graficky zpracované soubory s logy mohou RKC použít na jakékoliv aktivity, které podniknou v rámci publicity projektu ve svém regionu působnosti. Soubory jsou k dispozici na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz (sekce s chráněným přístupem pro RKC). Lze na ně například psát tiskové zprávy, přílohy k informacím zasílaným elektronickou poštou školám nebo médiím, pozvánky na semináře, workshopy a další akce. Jak již bylo uvedeno, všechny tyto prostředky PR je třeba poslat ke schválení do NÚOV.

# Harmonogram aktivit v roce 2009

| Termín | Aktivita | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 22.9. | Porada všech vybraných RKC | Konec září- začátek října návštěva supervizora NÚOV v RKC |
| 15. – 31. 10 | Školení v NÚOV k finančním a administrativním záležitostem | Termín bude upřesněn |
| 10.11. | Fakturace služeb RKC |  |
| 30.11. | Zpráva o aktivitách RKC včetně publicity za uplynulé období, rámcový plán na další tři měsíce |  |
| listopad -prosinec | Porada všech RKC | Termín bude upřesněn |

# Přílohy:

- Přehled regionálních konzultačních center a supervizorů z NÚOV

- Řídící tým projektu Kurikulum S

- Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů

- Příklad faktury

- Přehled uskutečněných konzultací a dalších aktivit RKC (šablona – příloha k faktuře)

- Záznam o průběhu konzultace (šablona)

- Prezenční listina (šablona)

- Seznam pilotních škol zapojených do projektu

- Přehled literatury využitelné pro lektory

| Přehled regionálních konzultačních center a supervizorů NÚOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Příloha č. 1 |
| Kraj | Instituce | webové stránky | Kontaktní osoby | Supervizor | Kontakt |
| Praha | Zařízení pro DVPP a středisko služeb školám Středočeského kraje | www.vzsk.cz | Mgr. Jaroslav Borský, | Bartošková Pavla, Mgr. | pavla.bartoskova@nuov.cz |
|  | V Kolonii 1804, |  | Mgr. Jana Randáková |  | 274 022 431 |
|  | 288 02 Nymburk |  |  |  |  |
| Středočeský | Středočeský vzdělávací institut akademie J.A.Komenského | www.sviajak.cz | PhDr. Ivana Šmejdová, | Motyková Jana, RNDr. | jana.motykova@nuov.cz |
|  | Palackého třída 222, |  | Mgr. Klára Svobodová |  | 274 022 457 |
|  | 288 02 Nymburk |  |  |  |  |
| Jihočeský | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí |  | Ing. František Kamlach, |  |  |
|  | Budějovická 421, | www.copsu.cz |  | Nováčková Jana, Ing. | jana.novackova@nuov.cz |
|  | 391 02 Sezimovo Ústí |  | Ing. Hana Petrů |  | 274 022 454 |
| Plzeňský | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | www.kcvjs.cz | Mgr. Zdeňka Kohoutová, | Lukášová Petra, Mgr. | petra.lukasova@nuov.cz |
|  | Sady 5.května 42, |  | PaedDr. Dagmar Pančíková |  | 777 603 263 |
|  | 301 14 Plzeň |  |  |  |  |
| Karlovarský | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | www.kcvjs.cz | Mgr. Pavel Janus, | Lukášová Petra, Mgr. | petra.lukasova@nuov.cz |
|  | Sady 5.května 42, |  | PaedDr. Dagmar Pančíková |  | 777 603 263 |
|  | 301 14 Plzeň |  |  |  |  |
| Ústecký |  |  |  | Opočenský Karel, Ing. | karel. opocensky@nuov.cz |
|  |  |  |  |  | 274 022 352 |
| Liberecký |  |  |  | Opočenský Karel, Ing. | karel. opocensky@nuov.cz |
|  |  |  |  |  | 274 022 352 |
| Pardubický | Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pradubického kraje | www.ccvpardubice.cz | Mgr. Monika Jirásková | Vážná Blanka, Mgr. | blanka.vazna@nuov.cz |
|  | Sukova třída 1260, |  | Mgr. Kateřina Kábelová |  | 274 022 491 |
|  | 530 02 Pardubice |  |  |  |  |

| Kraj | Instituce | webové stránky | Kontaktní osoby | Supervizor | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Královehradecký | Školské zařízení pro DVPP Královehraeckého kraje |  | Mgr.Marcela Nováková, | Vážná Blanka, Mgr. | blanka.vazna@nuov.cz |
|  | Štefánikova 566 | www.cvkhk.cz | Ing.Stanislava Stierandová |  | 274 022 491 |
|  | 500 11 Hradec Králové |  |  |  |  |
| Vysočina | Vysočina Education,školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace | www.vys-edu.cz | Ing. Blanka Musilová, | Nováčková Jana, Ing. | jana.novackova@nuov.cz |
|  | Žižkova 20, |  | Mgr. Roman Křivánek |  | 274 022 454 |
|  | Jihlava |  |  |  |  |
| Jihomoravský | Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno |  | PaedDr. Věra Hlavsová | Ondrejkovič Pavol, Ing. | pavol.ondrejkovič@nuov.cz |
|  | Hybešova 15, | www.sssbrno.cz | Ing. Hana Pospíšilová |  | 274 022 443 |
|  | 638 00 Brno |  |  |  |  |
| Olomoucký | Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje | www.cuok.cz | PaedDr. Jiří Polášek | Bartošková Pavla, Mgr. | pavla.bartoskova@nuov.cz |
|  | Rooseveltova 79, |  | Ing.Petr Vepřek |  | 274 022 431 |
|  | 779 00 Olomouc |  |  |  |  |
| Moravskoslezský | Ostravská univerzita v Ostravě |  | Doc.Ing.Berta Rychlíková,CSc. |  | jana.motykova@nuov.cz |
|  | Dvořákova 7 | www.osu.cz | Ing.Martina Pavlorková | Motyková Jana, RNDr. | 274 022 457 |
|  | Ostrava |  |  |  |  |
| Zlínský |  |  |  | Ondrejkovič Pavol, Ing. | pavol. ondrejkovic@nuov.cz |
|  |  |  |  |  | 274 022 443 |

Příloha č. 2

| Řídící tým projektu |  |
| --- | --- |
| Pozice | Jméno |
| hlavní manažerka projektu | PhDr. JANA KAŠPAROVÁ |
| zástupce hlavní manažerky | Mgr. IRENA PALÁNOVÁ |
| zástupce hlavní manažerky a manažer pro spolupráci se soc. partnery | Doc. RNDr. PAVEL PETROVIČ, CSc. |
| projektový ekonom | ROMANA ŽÁKOVÁ, DiS. |
| vedoucí aktivity Realizace ŠVP na pilotních školách | Mgr. GABRIELA ŠUMAVSKÁ |
| vedoucí manažerů pro supervizi RKC | Mgr. BLANKA VÁŽNÁ |
| manažerka PR projektu | Mgr. LUCIE ŠNAJDROVÁ |
| asistentka projektu | NIKOLA SLÁNSKÁ (nikola.slanska@nuov.cz) |
| Zástupci MŠMT |  |
| finanční manažer | PETR STRUK |
| věcná manažerka | JANA KAŇUKOVÁ |

Příloha č. 4

Příloha č. 5

| název projektu: |  |  | Kurikulum S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| registrační číslo projektu: |  |  | CZ.1.07/4.1.00/06.0012 |  |  |
| PŘÍLOHA K FAKTUŘE Č.: |  |  |  |  |  |
| REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM: |  |  |  |  |  |
| 1/ Přehled uskutečněných konzultací za fakturované období: |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Datum | Název školy | Jméno a příjmení konzultujícího | Konzultant | Poznámka |
| 2/ Přehled uskutečněných workshopů za fakturované období: |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Datum | Téma | Místo konání | Počet účastníků | Č.dokladu, kterým je částka prokazována |
| 3/ Přehled dalších aktivit pro školy za fakturované období: |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Datum | Druh aktivity | Místo konání | Zúčastnění | poznámka |
| V ……………………. dne ………………….. |  |  |  |  |  |
| Zpracoval/a: |  |  |  |  |  |

Příloha č. 6

ZÁZNAM Z OSOBNÍ KONZULTACE K REALIZACI ŠVP

| Projekt Kurikulum S - CZ.1.07/4.1.00/06.0012 Regionální konzultační centrum. Název školy. Jméno a příjmení kontaktní osoby ze školy. Termín. Jméno a příjmení konzultanta. Počet hodin k přípravě na konzultaci. Počet hodin strávených konzultací. |  |
| --- | --- |
| Aktuální stav na škole*: Popis řešených problémů a návrh opatření: |  |  |  |

…………………………………….	…………………………………….

podpis konzultanta	podpis kontaktní osoby ze školy

Příloha č. 7

| PREZENČNÍ LISTINA Projekt Kurikulum S - CZ.1.07/4.1.00/06.0012 Regionální konzultační centrum: PŘÍLOHA K FAKTUŘE č.: TÉMA AKTIVITY: Datum konání: Místo konání: Pořadové číslo; Jméno a příjmení; Škola (pracoviště); Podpis*; Poznámka. |  |
| --- | --- |

*Podle potřeby lze rozšířit o další údaje, např. kontakty atd.

Samostatně uvádějte zúčastněné pracovníky RKC, lektory, hosty…

V…………………., dne……………

……………………………………………

Podpis zástupce konzultačního centra

Kontakty na pilotní školy

| škola | město | ulice | PSČ | web | ředitel | telefon | mail | Příloha č. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kontaktní osoba |  |  |  |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno | Brno | Jánská 22 | 602 00 | www.obchodskola.cz | Pavla Stejskalová, Ing. | 545212263 | pavla.stejskalova@obchodskola.cz |  |
|  |  |  |  |  | Lenka Dohnalová, Ing. | 542426024 | lenka.dohnalova@obchodskola.cz |  |
| Integrovaná střední škola automobilní Brno | Brno | Křižíkova 15 | 612 00 | www.issabrno.cz | Vratislav Kšica, Ing. | 533433146, 602762861 | redskoly@issabrno.cz |  |
|  |  |  |  |  | Milan Chylík, Ing. | 533433146 | chylik@issabrno.cz |  |
| Střední průmyslová škola chemická Brno Husovice | Brno Husovice | Vranovská 65 | 614 00 | www.spschbr.cz | Vilém Koutník, Ing., CSc. | 545574597 | koutnik@spschbr.cz |  |
|  |  |  |  |  | Irena Pavlíčková, Ing. | 545321232 | pavlickova@spschbr.cz |  |
| Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy | Hluboká n.Vlt. | Zvolenská 537 | 373 41 | www.sosehl.cz | Staněk Jan, Ing. | 387924201 | stanek@sosehl.cz |  |
|  |  |  |  |  | Staněk Jan, Ing. |  |  |  |
| Česká zemědělská akademie v Humpolci Střední škola | Humpolec | Školní 764 | 396 01 | http://www.cza-hu.cz/ | Otakar Březina, Mgr. | 565532069 | reditel@cza-hu.cz |  |
|  |  |  |  |  | Miroslav Červený, Ing. | 565532069 | m.cer@cza-hu.cz |  |
| Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim | Chrudim | Čáslavská 973 | 537 01 | www.sspst-chrudim.cz | František Mihulka, Ing. | 469688622 | sspst@sspst-chrudim.cz |  |
|  |  |  |  |  | František Procházka, Mgr. | 469688623 | prochazka.frantisek@sspst-chrudim.cz |  |
| Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou | Jablonec n.Nis. | Smetanova 66 | 466 01 | www.sosjbc.cz | František Lufinka, Mgr. | 483320803 | lufinka@sosjbc.cz |  |
|  |  |  |  |  | Jaroslav Kodejš, mgr. | 483443212 | kodejs@sosjbc.cz |  |
| Integrovaná střední škola Klatovy | Klatovy | Voříškova 823 | 339 01 | www.klatovynet.cz/isskt/ | Miroslav Karnet, Mgr. | 376312529 | karnet@iss-klatovy.cz |  |
|  |  |  |  |  | Dana Haviarová, Ing. | 376311069 | isskt@seznam.cz |  |
| Střední škola hotelová a služeb Kroměříž | Kroměříž | Na Lindovce 1463/1 | 767 01 | www.hskm.cz | Petr Hajný, Ing. | 573504556, 602507012 | hajny@sosukm.cz |  |
|  |  |  |  |  | Petr Krejčí, RNDr. | 573504504 | škola@sosukm.cz |  |
| Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela | Náchod | Pražská 931 | 547 01 | www.voss-na.cz | Miloš Chráska, Ing. | 491420339 | voss-na@voss-na.cz |  |
|  |  |  |  |  | Miloš Chráska, Ing. |  |  |  |
| Střední škola polytechnická Olomouc | Olomouc | Roosveltova 79 | 779 00 | www.ssprool.cz | Aleš Jurečka, Ing. | 585724209 | ssp@ssprool.cz |  |
|  |  |  |  |  | Petr Hřebíček, PhDr. | 585724219 | p.hrebicek@ssprool.cz |  |
| Střední zahradnická škola Ostrava Hulváky | Ostrava Hulváky | Žákovská 20-22/208 | 709 00 | www.szas-ostrava.cz | Anna Hlavinová, PaedDr. | 596622335, 603499405 | szas.ostrava@tiscali.cz |  |
| Střední průmyslová škola chemická akad.Heyrovského a Gymnázium Ostrava Zábřeh | Ostrava Zábřeh | Středoškolská 2854/1 | 709 00 | www.chemgym.cz | Jiří Kaličinský, Ing. | 595781536 | Jiri.Kalicinsky@chemgym.cz |  |
|  |  |  |  |  | Pavel Klouda.Ing. | 595781538 | pavel.klouda@chemgym.cz |  |
| Obchodní akademie Pelhřimov | Pelhřimov | Jirsíkova 875 | 393 01 | www.oa-pe.cz | Radoslav Kučera, Ing. | 565323125 | kucera@oa-pe.cz |  |
|  |  |  |  |  | Radoslav Kučera, Ing. |  |  |  |
| Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni | Plzeň | Vejprtská 56 | 318 02 | www.souepl.cz | Jaroslav Černý, Ing. | 377308100 | soue@inpuls.cz |  |
|  |  |  |  |  | Jaroslav Černý, Ing. |  |  |  |
| Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Poděbrady | Poděbrady | Komenského 156/III | 290 60 | www.hsvos.cz | Jana Podoláková, PhDr. | 325612540, 325610522 | podolakova@hsvos.cz; |  |
|  |  |  |  |  | Jana Podoláková, PhDr. |  |  |  |

| Integrovaná střední škola hotelového provozu a služeb Příbram | Příbram I | Gen. R. Tesaříka 114 | 261 01 | www.iss.pb.cz | Marcela Hodková, Ing. | 318623742, 602459893 | HodkovaM@iss.pb.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Marcela Hodková, Ing. |  |  |  |
| Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Budějovická 421 | 391 02 | www.copsu.cz | František Kamlach, Ing. | 381407100 | kamlach@copsu.cz |  |
|  |  |  |  |  | Miloš Blecha, RND. | 381407200 | blecha@copsu.cz |  |
| Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov | Sokolov | Jednoty 1620 | 356 11 | www.isste.cz | Pavel Janus, Mgr. | 352466163 | isste@isste.cz |  |
|  |  |  |  |  | Karel Černík, PaedDr. | 352466163 | karel.cernik@isste.cz |  |
| Střední odborná škola Stříbro | Stříbro | Benešova 508 | 349 01 | www.sosstribro.cz | Václav Halada, Ing. | 374630210 | skola@sosstribro.cz |  |
|  |  |  |  |  | Petra Vrtělková, Mgr. | 374630210 |  |  |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk | Šumperk | Gen. Krátkého 1 | 787 29 | www.vsps-su.cz | Petr Vepřek, Ing. | 583213265 | veprek@vsps-su.cz |  |
|  |  |  |  |  | Danuše Švyhnosová, Mgr. | 583326213 | svyhnosova@vsps-su.cz |  |
| Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov | Turnov | Zborovská 519 | 511 01 | www.oahs.cz | Milena Lednejová, Ing. | 481350011 | m.lednejova@oahs.cz |  |
|  |  |  |  |  | Dana Votrubcová, Mgr. | 481350011 | d.votrubcova@oahs.cz |  |
| Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov | Turnov | Skálová 373 | 511 01 | www.sups.info.cz | Jana Rulcová, Ing. | 481324323 | jana.rulcova@sups.info |  |
|  |  |  |  |  |  | 481321232 |  |  |
| Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní | Ústí n. Orlicí | Dukla 313 | 562 01 | www.skola-auto.cz | Petr Vojtěch, Ing. | 468002500 | vojtech@skola-auto.cz |  |
|  |  |  |  |  | Petr Vojtěch, Ing. |  |  |  |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf | Varnsdorf | Mariánská 1100 | 407 47 | www.vosvdf.cz | Jan Hodničák, Ing., Bc. | 412315023, 412372595 | info@vosvdf.cz |  |
|  |  |  |  |  | Josef Mágr, Ing. | 412372595 |  |  |
| Obchodní akademie Vlašim | Vlašim | V sadě 1565 | 258 01 | www.vlasimoa.cz | Jarmila Zábranská, Ing. | 317842026, 317844327 | info@vlasimoa.cz |  |
|  |  |  |  |  | Jarmila Zábranská, Ing. |  |  |  |
| Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín | Zlín | Nad Ovčinou 2528 | 760 01 | www.spspzlin.cz | Petr Pagáč, Mgr. | 577573101 | petr.pagac@spspzlin.cz |  |
|  |  |  |  |  | Vladimír Urbánek, Ing. | 577573135 | vladimir.urbanek@spspzlin.cz |  |

Příloha č. 7

Přehled literatury a odkazů využitelných pro lektory

- KAŠPAROVÁ, J. a kol. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů na SOŠ a SOU. [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:
< http://www.nuov.cz/kurikulum/metodika-tvorby-skolnich-vzdelavacich-programu-sos-a-sou>.

- KOSÍKOVÁ, V. Evaluace ŠVP pro střední odborné školy. [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:
< http://www.kvalita1.nuov.cz/data/5795_EVALUACE_SVP_pro_SOS.pdf>.

- Kurikulum S [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:< http://www.nuov.cz/kurikulum>.

- Metodický portál RVP [online]. Praha: VÚP. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:
< http://www.rvp.cz/>.

- Národní ústav odborného vzdělávání [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:< http://www.nuov.cz/>.

- Pilot S [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:
< http://www.pilots.nuov.cz/>.

- Příručka příkladů dobré praxe [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW: < http://www.nuov.cz/prirucka-prikladu-dobre-praxe>.

- Rámcové vzdělávací programy [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW: < http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy>.

- Školská reforma [online]. Praha: MŠMT ČR. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:< http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma>.

- ŠVEC, J. Týmová práce.  [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW: < http://www.kvalita1.nuov.cz/data/5791_TYMOVA_PRACE.pdf>.

- ŠVEC, J. Vedení porad. [online]. Praha: NÚOV. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:
< http://www.kvalita1.nuov.cz/data/5792_VEDENI_PORAD.pdf>.

- Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online]. Praha: VÚP. [cit. 2009-07-29]. Dostupné na WWW:< http://www.vuppraha.cz/>.

Upozorňujeme, že střední odborné školy, resp. vedoucí pracovníci škol, koordinátoři a další učitelé, kterým bude poskytována v rámci projektu metodická podpora, jsou z hlediska projektu cílovou skupinou, nikoli realizátory projektu. Do realizace jsou zapojeny pouze pilotní školy. Školám tudíž nemůže být vydáváno osvědčení o zapojení do projektu, pouze jednotlivé osoby mohou obdržet osvědčení o účasti na akreditovaném programu DVPP.